ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

## РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07 июня 2012 г.									№ 114-56

г. Ростов-на-Дону

Об утверждении «Комплекса мероприятий Избирательной комиссии Ростовской области по подготовке и проведению Единого дня голосования 14 октября 2012 года»

В соответствии со статьями 21, 23 Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации «О комплексе мероприятий Центральной избирательной комиссии Российской Федерации по подготовке и проведению Единого дня голосования в субъектах Российской Федерации 14 октября 2012 года» от 30 мая 2012 года 
№ 126/967-6,

Избирательная комиссия Ростовской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить «Комплекс мероприятий Избирательной комиссии Ростовской области по подготовке и проведению Единого дня голосования 
14 октября 2012 года» (приложение).

- Предложить территориальным избирательным комиссиям Ростовской области разработать и представить в Избирательную комиссию Ростовской области в срок не позднее 15 июня 2012 года комплексы мероприятий по подготовке и проведению выборов в органы местного самоуправления в Единый день голосования 14 октября 2012 года.

- Возложить контроль за выполнением Комплекса мероприятий Избирательной комиссии Ростовской области по подготовке и проведению Единого дня голосования на территории Ростовской области 14 октября 2012 года на секретаря Избирательной комиссии Ростовской области Н.Ж. Романенко.

Председатель комиссии 						С.В. Юсов

Секретарь комиссии 							Н.Ж. Романенко

- Приложение

к постановлению

Избирательной комиссии

Ростовской области

от 07 июня 2012 г. № 114-56

Комплекс мероприятий

- Избирательной комиссии Ростовской области по подготовке и проведению

Единого дня голосования 14 октября 2012 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Осуществление контроля за соблюдением избирательных прав граждан Российской Федерации при подготовке и проведении выборов |  |  |  |
| 1.1. | Опубликование (размещение в сети Интернет) сведений о назначаемых выборах в органы местного самоуправления | По мере назначения | Н.Ж. Романенко, организационно-территориальный отдел, информационное управление |
| 1.2. | Контроль за ходом подготовки и проведения выборов в органы местного самоуправления в Ростовской области | В соответствии с календарным планом с учетом окончания сроков проведения конкретных избирательных действий | Н.Ж. Романенко, члены Избирательной комиссии Ростовской области, руководители структурных подразделений |
| 1.3. | Контроль за рассмотрением обращений о нарушениях избирательных прав граждан, поступивших в ходе подготовки и проведения выборов в органы местного самоуправления в Ростовской области в соответствующих территориальных избирательных комиссиях | Весь период | Н.Ж. Романенко, члены Избирательной комиссии Ростовской области, юридический отдел |
| 1.4. | Рассмотрение жалоб на решение и действия (бездействие) территориальных и участковых избирательных комиссий, и их должностных лиц | В сроки установленные законом (при поступлении жалоб) | Н.Ж. Романенко, члены Избирательной комиссии Ростовской области, юридический отдел, контрольно-ревизионная служба |
| 1.5. | Заслушивание на заседании Избирательной комиссии Ростовской области территориальных избирательных комиссий Ростовской области и глав муниципальных образований о практике работы по обеспечению избирательных прав граждан при подготовке выборов в органы местного самоуправления 14 октября 2012 года. | Сентябрь 2012 г. | Н.Ж. Романенко, члены Избирательной комиссии Ростовской области, руководители структурных подразделений, организационно-территориальный отдел |
| 1.6. | Контроль и отслеживание финансовых потоков, направленных территориальным избирательным комиссиям из местных бюджетов на подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления в Ростовской области 14 октября 2012 года. | Июль-сентябрь 2012 г. | Заместитель Председателя ИКРО, финансовый отдел |
| 1.7. | Анализ выдвижения и регистрации кандидатов на должности депутатов представительных органов и глав муниципальных образований Ростовской области на выборах 14 октября 2012 года. | Июль-октябрь 2012 г. | Н.Ж. Романенко, организационно-территориальный отдел |
| Раздел 2. Оказание правовой, методической, информационной, организационно-технической помощи территориальным и участковым избирательным комиссиям в подготовке и проведении выборов |  |  |  |
| 2.1. | Оказание содействия территориальным избирательным комиссиям Ростовской области в подготовке и проведении выборов в органы местного самоуправления 14 октября 2012 года. | Весь период | Заместитель Председателя ИКРО, Н.Ж. Романенко, члены ИКРО, руководители структурных подразделений (по направлениям деятельности) |
| 2.2. | Совещание в режиме ВКС с территориальными и участковыми избирательными комиссиями, руководителями территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, областных ведомств по вопросу готовности к выборам 14 октября 2012 года. | Октябрь 2012 г. | Заместитель Председателя ИКРО, Н.Ж. Романенко, руководители структурных подразделений |
| 2.3. | Изготовление печатной продукции к выборам в органы местного самоуправления 14 октября 2012 года (по плану издания печатной продукции) | До сентября 2012 г. | Н.Ж. Романенко, отдел общественных коммуникаций и материально-технического обеспечения |
| 2.4. | Оказание содействия представительным органам при рассмотрении и утверждении схемы избирательных округов по выборам депутатов представительных органов муниципальных образований | До 1 июля 2012 г. | Н.Ж. Романенко, юридический отдел, организационно-территориальный отдел |
| 2.5. | Оказание содействия территориальным избирательным комиссиям Ростовской области при возникновении судебных споров | Весь период | Н.Ж. Романенко, юридический отдел |
| 2.6. | Проведение расширенного совещания Избирательной комиссии Ростовской области с участием региональных правоохранительных органов (МВД, ФСБ, ФНС), руководителя Юго-Западного банка Сбербанка России, Управления Федеральной регистрационной службы по Ростовской области, Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Ростовской области по вопросам взаимодействия в период проведения выборов глав и депутатов представительных органов муниципальных образований в Ростовской области 14 октября 2012 года | - Август 2012 г. | М.Д. Розин, Н.В. Таценко |
| 2.7. | Выезд членов КРС при ИКРО в территориальные избирательные комиссии с целью оказание методической помощи и проведении проверки организации работы КРС при ТИК | Июль-октябрь 2012 г. (по отдельному графику) | Н.В. Таценко, Т.И. Бердюгина |
| 2.8. | Проведение обучающего семинара, в режиме видеоконференции с контрольно-ревизионными службами при территориальных избирательных комиссиях по выборам глав и депутатов представительных органов муниципальных образований в Ростовской области, назначенных на 14 октября 2012 года | Август 2012 г. | М.Д. Розин, Н.В. Таценко |
| 2.9. | Контроль, оказание методической и практической помощи территориальным избирательным комиссиям и созданных при них контрольно-ревизионным службам по выборам глав и депутатов представительных органов муниципальных образований в Ростовской области назначенных на 14 октября 2012 года | Июль-октябрь 2012 г. | Н.В. Таценко, Т.И. Бердюгина |
| 2.10. | Анализ информации, поступающей из территориальных избирательных комиссий, о ходе ведения предвыборной агитации участниками избирательного процесса при проведении выборов глав и депутатов представительных органов муниципальных образований в Ростовской области | Июль-октябрь 2012 г. (еженедельно) | Н.В. Таценко, Т.И. Бердюгина |
| 2.11. | Рассмотрение обращений, заявлений и жалоб, поступающих в контрольно-ревизионную службу при Избирательной комиссии Ростовской области | Июль-октябрь 2012 г. | М.Д. Розин, Н.В. Таценко |
| 2.12. | Осуществление мониторинга агитационных материалов в соответствии с ч.7 ст.42 Областного закона «О выборах глав муниципальных образований в Ростовской области» и ч.7.ст.43 Областного закона «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Ростовской области» | Июль-октябрь 2012 г. | Н.В. Таценко, Т.И. Бердюгина |
| 2.13. | Направление в правоохранительные органы, органы исполнительной власти материалов, связанных с нарушением законодательства о выборах, назначенных на 14 октября 2012 года | Июль-октябрь 2012 г. | М.Д. Розин, Н.В. Таценко |
| 2.14. | Подготовка материалов в сборник электоральной статистики по итогам выборов глав и депутатов представительных органов муниципальных образований в Ростовской области на 14 октября 2012 года | Ноябрь 2012 г. | Н.В.Таценко, Т.И. Бердюгина |
| 2.15. | Обеспечение подготовки и использования регионального фрагмента ГАС «Выборы» в период избирательной кампании в соответствии с постановлением ЦИК России от 28 июня 2006 г. № 179/1144-4 «О Типовом плане Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» при проведении выборов и референдумов в субъектах Российской Федерации в единый день голосования» | Весь период | Заместитель Председателя ИКРО, информационное управление. |
| 2.16. | Выезд членов Избирательной комиссии Ростовской области и работников аппарата в территориальные избирательные комиссии Ростовской области для оказания практической помощи | Весь период | Н.Ж. Романенко, руководители структурных подразделений |
| - Раздел 3. Информационное и медийное сопровождение подготовки и проведения выборов |  |  |  |
| 3.1. | Разработка и утверждение медиа-плана сопровождения и проведения выборов в органы местного самоуправления | До 15 июля 2012 г. | Заместитель Председателя ИКРО, отдел общественных коммуникаций и материально-технического обеспечения |
| 3.2. | Организация работы «горячей линии связи с избирателями» в Избирательной комиссии Ростовской области | Весь период | Заместитель Председателя ИКРО, отдел общественных коммуникаций и материально-технического обеспечения |
| 3.3. | Проведение серии просветительских акций, направленных на повышение правовой культуры и политической грамотности избирателей Ростовской области | Весь период | Заместитель Председателя ИКРО, отдел общественных коммуникаций и материально-технического обеспечения |
| 3.4. | Проведение обучающего семинара со СМИ «Об особенностях правового регулирования выборных кампаний и деятельности СМИ в ходе подготовки и проведения муниципальных выборов» | Сентябрь 2012 г. | Н.Ж. Романенко, отдел общественных коммуникаций и материально-технического обеспечения, контрольно-ревизионная служба |
| - Раздел 4. Анализ итогов избирательных кампаний |  |  |  |
| 4.1. | Подготовка информации о предварительных результатах выборов | 15 октября 2012 г. | Н.Ж. Романенко, организационно-территориальный отдел, информационное управление |
| 4.2. | Заслушивание на заседании Избирательной комиссии Ростовской области вопроса об итогах выборов депутатов представительных органов и глав муниципальных образований 14 октября 2012 года | Октябрь 2012 г. | Н.Ж. Романенко, организационно-территориальный отдел |
| 4.3. | Консультации председателей территориальных избирательных комиссий, бухгалтеров территориальных избирательных комиссий по составлению финансовых отчетов о поступлении и расходовании средств местных бюджетов на подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления в Ростовской области 14 октября 2012 года | Октябрь-ноябрь 2012 г. | Заместитель Председателя ИКРО, финансовый отдел |
| 4.4. | Прием финансовых отчетов о поступлении и расходовании средств местных бюджетов на подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления в Ростовской области 14 октября 2012 года | Октябрь 2012 г. | Заместитель Председателя ИКРО, финансовый отдел |
| 4.5. | Оказание методической по мощи КРС при ТИК по вопросам организации проверок целевого использования денежных средств, выделенных из местного бюджета на подготовку и проведение выборов территориальным и участковым избирательным комиссиям | Октябрь 2012 г. (по отдельному графику) | КРС при ТИК |
| 4.6. | Анализ практики информационного обеспечения подготовки и проведения выборов, повседневной деятельности территориальных избирательных комиссий и определения объема необходимой информации, введенной в базу данных ГАС «Выборы» | До 1 ноября 2012 г. | Заместитель Председателя ИКРО, Н.Ж. Романенко, информационное управление |
| 4.7. | Подготовка материалов к изданию сборника электоральной статистики «Выборы в органы местного самоуправления в Ростовской области в 2012 году» | До 1 декабря 2010 г. | Н.Ж. Романенко, руководители структурных подразделений |